附件1

中共合肥市委政策研究室委托课题指南

新冠肺炎疫情影响下产业链发展趋势及合肥市对策研究

**课题编号：**202001

**研究背景和方向：**

新冠肺炎疫情在全球范围爆发，全球产业链供应链面临重构，既带来了巨大挑战，也创造了重要机遇。本课题应分析疫情背景下产业链发展趋势，研究疫情对合肥重点产业发展的综合影响，提出下一步产业建链补链强链的思路和对策建议。

**课题经费：6万元**

**研究周期：6个月**

“十四五”时期合肥市县域经济高质量发展对策研究

**课题编号：**202002

**研究背景和方向：**

县强则市强，补强县域经济弱项是“十四五”时期合肥高质量发展的重要任务。本课题应在把握国内县域经济发展趋势和典型案例基础上，分析合肥市县域经济发展的现状和问题，立足“十四五”提出合肥市县域经济高质量发展的思路目标、路径任务和对策建议等。

**课题经费：6万元**

**研究周期：6个月**

构建合芜经济走廊打造区域增长极研究

**课题编号：**202003

**研究背景和方向：**

当前合肥都市圈同城化发展进入新阶段，合巢芜通道是都市圈重要拓展方向。本课题应在长三角一体化战略背景下，紧扣都市圈同城化发展趋势，梳理合芜经济走廊建设现状，在学习借鉴国内外典型案例基础上，提出合芜经济走廊建设思路目标、路径任务和对策建议。

**课题经费：6万元**

**研究周期：6个月**

引江济淮工程合肥段生态保护与开发利用策略研究

**课题编号：**202004

**研究背景和方向：**

引江济淮工程（江淮运河）是全国重要水利工程，主体部分位于合肥市境内，为合肥发展提供了新的战略支撑。本课题应在借鉴国内外运河保护与开发案例基础上，综合分析引江济淮工程合肥段保护与开发的现状和特点，提出未来一段时期引江济淮合肥段保护与开发的定位目标、重点任务和对策建议。

**课题经费：5万元**

**研究周期：6个月**

课题研究进度与要求

1.2020年5月底之前，完成招标工作，签订委托合同；

2.2020年6月底之前，课题组形成课题研究提纲，市委政研室组织论证完成开题；

3.2020年9月底之前，形成课题初稿，召开中期成果研讨会，市委政研室开展中期检查并下达《中期检查表》；

4.2020年11月底之前，课题组形成研究报告（完整版及简版）并提交所在单位的评审意见，市委政研室组织结题评审，形成结题报告；

5.2020年12月底之前，课题组根据结题评审要求修改完善，形成最终研究报告。