关于做好 2020届本科毕业论文（设计）工作的通知

各学院：

为加强毕业论文（设计）的管理工作，提高毕业论文（设计）质量,按照《新时代高等教育学校本科教育工作会议》文件精神，结合学校《安徽财经大学学位论文作假行为处理文件》(校政字[2013]31号）和《安徽财经大学本科毕业论文（设计）工作管理办法》(校政字[2019]22号)中的规定和要求，现将2020届本科学生毕业论文（设计）工作的有关事项通知如下：

（一）基本要求

1.组织实施

各学院应加强毕业论文（设计）的管理工作，成立工作领导小组，加强对毕业论文（设计）工作的组织和实施。

各学院要结合本学院学科和专业情况，制定本学院毕业论文（设计）工作计划和实施方案，并做好相关工作的组织和落实。

各学院应在每年5月中旬前启动毕业论文（设计）指导教师和学生的动员工作，高度重视毕业论文（设计）工作，充分认识工作的重要意义。

2.质量保障

各学院应制定毕业论文（设计）工作计划，明确指导教师职责和指导篇数，确保本科毕业论文（设计）工作按时、保质、保量地完成。

3.加强过程管理

各学院应加强过程管理工作。本届毕业论文（设计）工作将全面启用《大学生毕业设计（论文）管理系统》，所有学院和专业将使用该管理系统进行毕业论文相关工作，登录方式：

（1）http://aufe.co.cnki.net/（通过安徽财经大学智慧校园的账号密码认证登录）。

（2）通过教务处网站常用链接区域，找到毕业论文管理系统登录链接进行登录，初始账号和密码均为学（工）号。

（二）工作安排

为保障本科生毕业论文质量，有效落实安徽财经大学本科毕业论文（设计）工作管理办法，请各学院严格按照各阶段时间要求落实工作计划。论文管理系统会设置相应的时间节点，逾期将不能操作相应环节。教务处定期公布各教学单位工作完成进度及具体情况。

如有特殊情况需延期操作，学院需提交书面申请说明情况，内容包括延期的具体原因、申请延后的时间以及相关问题整改措施，分管副院长签字盖章后提交至教务处备案。

毕业论文管理系统中有院长、教学秘书、指导教师等多种角色，其中院长和教学秘书角色具备账号维护权限和角色分配权限。

1.选题工作（2019年11月30日前）

各学院要认真做好毕业论文（设计）的选题工作。选题应尽量结合专业实际、科学研究和社会实践。毕业论文（设计）的难度、工作量应适度，符合本科专业要求;避免题目空泛、过大或过小。符合论替代要求的，按照《安徽财经大学本科毕业论文（设计）工作管理办法》中毕业论文替代相关要求执行。

选题阶段，要确定指导教师、申报毕业论文（设计）题目，指导教师下达任务书，指导学生查阅文献、上传任务书至系统等。

2.开题工作（2019年12月28日前）

在广泛查阅资料的基础上，完善课题研究方案，完成开题报告等工作，组织开题论证和初期检查工作，开题报告的文档上传至系统等。

3.论文撰写（2020年5月15日前）

进行课题的实验、设计、调研及结果的处理与分析等，完成毕业设计论文写作，进行毕业设计（论文）的审阅和修改完善，学生将论文正文上传至系统，并完成查重工作。

4.定稿与答辩（2020年5月30日前）

毕业论文（设计）的答辩资格审查、答辩与成绩评定、评优，并完成系统和教务系统的成绩输入。

5.总结评价（2020年6月15日前）

毕业设计（论文）工作总结，质量评估及推荐校级优秀毕业论文（设计）。

（三）其他要求

1.指导教师应将学术道德教育纳入本科毕业论文（设计）指导工作中，引导学生严守学术诚信，杜绝毕业论文（设计）撰写中弄虚作假、抄袭等行为的发生。

2.各学院应严格执行学校有关毕业论文（设计）的相关要求。

联系人：杜法则  李川，联系电话：3171095

附表  时间安排和材料要求一览表

教务处

2019年10月18日

附表 毕业论文（设计）时间安排和材料要求一览表

| 序号 | 材料名称 | 材料保存 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作计划 | 学院留存 教务处备存 | 2019年12月29日前 |
| 2 | 指导教师情况统计表 | 学院留存 |  |
| 3 | 校外指导教师登记表 | 学院留存 |  |
| 4 | 选题汇总表 | 学院留存 |  |
| 5 | 中期工作自查报告 | 学院留存 | 2020年4月1日前 |
| 6 | 查重检测结果 | 学院留存 | 2020年5月1日前 |
| 7 | 答辩委员会和答辩小组安排 | 学院留存 | 2020年5月18日前 |
| 8 | 成绩汇总表和总评成绩登记表 | 学院留存 | 2020年5月31日前 |
| 9 | 工作总结和分析报告 | 学院留存 教务处备存 | 2020年6月15日前 |
| 10 | 校级优秀毕业论文（设计）推荐材料 | 学院留存 教务处备存 |  |